## 개발 일정
1700T model database page 개발 일정
구분 | 파트 | 대분류 | 소분류 | 1월 |  |  |  |  | 2월 | [19 empty] | 진행율 (%) | 산출물
|  |  |  | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28
1700T model database | 일정 | 일정 설계 | 기능명세서, 개발일정 시안 | [25 empty] | 0 | bar: 1월 25
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 분석 | [25 empty] | 0 | bar: 1월 25
| 설계 | 기능 설계 | 기능 정의 및 사용 Tool 다운 | [25 empty] | 0 | bar: 1월 26 to 1월 27
|  | DB 설계 | 기능별 DB Table 정의 | [25 empty] | 0 | bar: 1월 26 to 1월 27
| 개발 | Front | Database 구축 | [25 empty] | 0 | bar: 1월 30 to 2월 3
|  |  | HTML 및 CSS | [25 empty] | 0 | bar: 2월 6 to 2월 15
|  |  | Javascript | [25 empty] | 0 | bar: 2월 13 to 2월 21
|  | 서버 연동 | 서버 연동 | [25 empty] | 0 | bar: 2월 22 to 2월 24
| 시험 및 배포 | 테스트 및 배포 | 단위 기능 테스트 | [25 empty] | 0 | bar: 2월 27
|  |  | 배포 | [25 empty] | 0 | bar: 2월 28